## NAS_P1
NAS CN
PHASE 1: Task_list_UR_V1.0.xlsx
id | Type | Description | For Action | Priority | Deadline | ETA | Customer | Remarks | Status
1 | BUG | 产品模块中,无法上传示例图片 | Molos | 1 | 2016-01-24 |  | NAS |  | OK
2 | BUG | 工作台流程控制:无法支持先扫工牌再扫订单 | PWX | 1 | 2016-01-24 |  | NAS |  | OK
3 | BUG | 工作台页面流程跳转方式调整 | PWX | 1 | 2016-01-30 |  | NAS | >所有弹框都必须自动获得输入焦点 > 所有输入框必须仅支持回车(软回车)来提交输入,跳转 下一步 > 移除鼠标输入框外点击的提交方式 > 扫描第二单的时候,持续性跳无效输入的弹窗,空指针异常 | OK
3.1 | BUG | 工作台页面流程跳转方式调整 | CZ | 1 | 2016-01-30 |  |  | > 用扫描枪再平板上进行测试 | OK
4 | BUG | 工作台流程控制:结束一个订单时,默认显示成 点击 其他订单的按钮效果 | PWX | 1 |  |  |  | 移除其他订单的倒计时,目前是显示5秒左右,自动关闭.保持倒计时结束后,显示其他订单 | OK
5 | BUG | 属性值名称允许重复 | Molos | 1 | 2016-01-24 |  |  |  | OK
6 | BUG | 创建员工账户的功能有问题 | Molos | 1 | 2016-01-24 |  |  |  | OK
7 | BUG | 订单异常回滚后,进度显示不正确 | PWX | 1 | 2016-01-24 |  |  | > 采用异常回滚时,进度会显示几分之几百 > 统一进度的逻辑,当完成一个工序,才显示到几分之一,不区分是否ongoing的状态的 | OK
8.1 | BUG | 删除订单异常 | PWX | 1 | 2016-01-30 |  | NAS | > 当重置一次订单状态时,会多出一个加工单 (加强删除订单,重置状态等动作的健壮性) | OK
8.2 | BUG | 删除订单异常 | PWX | 1 | 2016-01-30 |  | NAS | > 当副单号重复时,创建订单,还没有改变订单状态,已经出现了订单进度 (问题可以重现,直接阿里云上的脚本,创建3个新订单,然后依次开始,第三单出出现) PWX已经知道问题在哪了,需要跟molos一起看一下. | OK | test
8.3 | BUG | 删除订单,终止加工单/删除加工单异常 | Molos/PWX | 1 | 2016-01-30 |  | NAS | > 当我们删除一个加工单,如何在订单页面以某种方式显示出这个订单对应的加工单已经被删除了. 比如说 以 几分之负1 或者其他什么的标记来表现这个订单对应的加工单已经被删除了~ 这样逻辑上跟合理 (销售部和工厂部之间的沟通问题) | OK
8.4 | EVOL | 删除订单的流程优化 | PWX | 1 | 2016-01-30 |  |  | > 需要新增一个按钮去简化目前的删除流程:当点击按钮时,删除订单,默认删除一切管理的加工单,副单,状态重置等等等. | OK
8.5 | BUG | 订单终止没有放入终止日期 | PWX | 1 |  |  |  |  | OK
9 | BUG | 数据库稳定性优化 | Molos | 4 | 2016-01-30 |  |  | > 出现内存不够,数据库服务自动停止 | Open
14 | EVOL | 在生成条码的位置增加条码打印的功能 | Molos | 1 | 2016-01-30 | 2016/01/31 10:00 AM |  | > 打出27mm * 90 mm的图片左右布局:左边是EAN128条形码(主单号),右边:(副单号) | OK
16 | BUG | 阿里云的VPN配置 | Molos | 4 | 2016-01-30 | 2016/01/31 10:00 AM |  | > 研究阿里云的VPN设置 > 在现有的NAS阿里云上配置VPN > 提供一份中文的VPN设置word文档给NAS | Open
17 | Others | 整理一份excel格式的时间追踪列表 | CZ | 2 | 2016-01-24 |  |  |  | OK
20 | EVOL | 工作台页面的超时/终止的问题 | PWX | 4 | 2016-01-30 | 2016/01/31 10:00 AM |  | > 能否在其他定案按钮页面显示每一单的已激活时间 (动态显示) --> not start > 关闭其他订单后的交互方式 (点击我知道了,页面的单没有关闭) --> OK | not yet start
21 | BUG | 工作台页面的弹窗布局,页面小优化 | PWX | 4 | 2016-01-30 |  |  | > 弹窗至少对齐下列表 > 异常回滚页面的布局优化 | not yet start
22 | BUG | 工作台页面回滚异常 | PWX | 2 | 2016-02-28 |  |  | 级联回滚步骤无法勾选 KO 回滚后的订单工序状态因该是下一个工序状态未开始. OK | OK
23 | BUG | 潜在bug | PWX | 2 |  |  |  | 订单页面点击状态重置,加工单配置页面点击终止删除,可能会有问题 | OK
24 | Others | 所有实体状态非硬编码 | PWX | 3 |  |  |  | 可以自定义初始化 -> 告诉我在哪里定义的 | test
25 | BUG | 订单页面BUG | Molos | 3 | 2016-02-28 |  |  | 配置一个副单后,没有及时刷新页面,更改订单状态后没有刷新页面 --> 定时刷新的问题 | not yet start
20 | BUG | 工作台页面的超时/终止的问题 | PWX | 2 | 2016-02-28 | 2016/01/31 10:00 AM |  | > 区分扫描订单号的警告:如果扫描了一个已被终止的单号,则提示 已被终止,请联系管理员 -> KO > 终止轮询可能不止一秒,需要看下root cause -> 终止弹窗闪烁跳跃 KO | KO KO
29 | EVOL | 默认页面下,始终显示其他订单的按钮 | PWX | 1 | 2016-02-26 |  |  | 默认页面下,始终显示其他订单的按钮,如果没有,显示为空 OK 点击查询后,无法跳转 | OK
26 | BUG | 系统框架超时 | PWX/Molos | 2 | 2016-02-28 |  |  | 讨论下,见截图, PREPROD服务器上报错 | test
15 | BUG | 信息显示的问题,状态唯一性 | [5 empty] | 如何区分一个新添加了副单的订单,和一个刚被删除副单的订单的 状态信息显示 | OK
27 | EVOL | 工作台页面优化 | PWX | 1 | 2016-02-26 |  |  | 增加第三方ID和副单ID(其他按钮页面里面 和 左上角区域) and 左右分两列 and 新增邮寄信息(位置不对) | OK
28 | EVOL | 增加第三方ID的唯一性检测 | PWX | 2 | 2016-02-28 |  |  | 增加第三方ID的唯一性检测 (订单新增页面) | OK

## NAS_P2
NAS CN
PHASE 1: Task_list_UR_V1.0.xlsx
id | Type | Description | For Action | Priority | Deadline | Remarks | Status
1 | EVOL | 工作台界面中的示例图片展示 | PWX | 4 | 2016-04-17
2 | EVOL | 订单页面重新设计 | Molos/CZ | 4 | 2016-04-17 | > 优化目前订单页面的设计
3 | EVOL | 增加定制化的自定义属性 | PWX | 2 | 2016-04-09 | 目前所有的属性都是配置默认值,然后从列表中选取,现在需要考虑是自由输入的情况. | OK
4 | EVOL | 完善订单搜索功能 | CZ | 1 | 2016-03-30 | 1.1 现在订单搜索功能提供四个条件 ：生产线，第三方ID，客户姓名，工序状态，但是实际使用中发现以上四条搜索条件无法实现一些统计功能，例如： IEM 产线XX段时间做出成品（工序状态大于等于9）都有哪些， XX员工某段时间处理过哪些工序,所以需要加入按时间段 | W
5.1 | EVOL | 优化订单页面(列表) | PWX | 1 | 2016-03-30 | 订单状态”，“加工单状态”，“工序状态”，“进度”四列合并成一列，就叫订单状态，显示当前订单的状态， 例如：发往工厂（0/9） 耳印处理进行中（2/9）/耳印处理已完成（2/9） 单元装配进行中（4/9）/单元装配已完成（4/9） 再加一个空格 CodeID 默认隐藏 订单页面依次显示 ： 订单号,第三方ID、订单类别 、 型号、 订单状态、更新时间、 优先级 、 生产线、 客户姓名 ，邮寄信息 | W
5.2 | EVOL | 优化订单页面(列表) | PWX | 1 | 2016-03-30 | 并且增加一列“更新时间”用来指示订单由工厂操作而出产生的状态更新的时间 Chennan: 单据状态的改变,会跟新main commande中的modification time, 不要忘记考虑比如异常回滚带来的更新,终止加工单等带来的更新. | OK
5.3 | EVOL | 优化订单页面(列表) | PWX | 1 | 2016-03-30 | 客户具体信息所有条目都设置为选填 (codeID 除外) -> 数据库约束取消 | OK
5.4 | EVOL | 优化订单页面(列表) | PWX | 1 | 2016-03-30 | 接上一个点,客户的codeID纳入sequence表进行管理 年周周几+序列号,同订单codeid的逻辑,确认下是否有小bug | W
5.5 | EVOL | 优化订单页面(列表) | PWX | 1 | 2016-03-30 | 配置副单信息页面 A1D 的组件顺序和 其他型号组件顺序不一致 如图 | OK
5.6 | EVOL | 优化订单页面(列表) | PWX | 2 | 2016-04-09 | 选择耳机信息时 提供交互式输入方法 (输入搜索) 自动过滤 | OK
5.7 | EVOL | 优化订单页面(列表) | PWX/CZ | 2 | 2016-04-09 | 将第三方ID的内容自动填充到副单CodeID中去,控制参数化 (chennan提供表设计) | W
6.1 | EVOL | 优化工作台页面 | PWX | 3 |  | 工作台页面 订单内容待显区域 修改下页面排版，不要有滚动条 订单信息待显示区域 “订单号” 只显示 订单号（原第三方ID）
6.2 | EVOL | 优化工作台页面 | PWX | 3 |  | 回滚工作页面 展示优化
7.1 | EVOL | 配置优化 | PWX | 2 | 2016-04-09 | 1 页面长时间没操作，需要重新登陆，可否提示下,工作台页面如果未登录，显示登录界面 session 超时的问题,一旦超时跳登录界面 设置成4小时. | W
7.2 | EVOL | 配置优化 | PWX | 1 | 2016-03-30 | 关于 超级管理员 账户,修改密码 bPoHV5Z1 | OK
7.3 | EVOL | 订单详情打印 | PWX | 2 | 2016-04-09 | 添加打印清单详情按钮,打印效果如图 | W
9 | EVOL | worksheet_dteail表优化处理 | PWX | 2 | 2016-04-09 | 增加 creation_time,modification_time,end_time, 将原来的end_time重命名为unlock_time,修改时间 与 创建时间还有数据时间的,回滚时间的考量. | W
10 | EVOL | 优化订单页面(配置一条副单 页面) | PWX | 2 | 2016-04-09 | 增大目前的页面尺寸,然后调整备注至最后的位置. 整体布局为: 默认的表,自由输入的表,备注 | W
10 | EVOL | 优化工作台页面 | PWX | 2 | 2016-04-09 | 将左上角区域处理成表格形式. 从上到下依次为: 见sheet1中的图示 | W
更新步骤:
1. slave_commande_free_input table
2. alter table product_attribute add attribute_type int(1);
3. update product_attribute set attribute_type = 1;
4. varchar 11 -> varchart 45
5.insert into product_model_config values('4420','8','23','281','3'); insert into product_model_config values('4421','7','23','282','3');

## ENV
nullaudio@126.com |  | bPoHV5Z1
mysql 服务器连接 |  | 123qweasdzxc
| login | user_aaw_f
| pasword | 123qweasdzxc
SVN | http://code.svnspot.com/ |  | 注册账号
| login | tidus877
| password | 663xub61
UML Chart | processon |  | 注册账号
weekly time | google | weworked | 注册账号需要用vpn代理

## screenshot
|  | 当前状态 | 进度 | 按钮显示
1 | 创建订单 | OK | OK
| 配置副单 | OK | OK | OK
| 状态变更 | OK | OK | OK | 没有刷新处理 不按顺序重置状态时,无法自动创建加工单
| 开始第一个工序 | OK | OK | OK
| 结束第一个工序 | OK | OK | OK | 关闭其他订单后的交互方式
| 异常回滚 | W | OK | OK | 回滚工序取消勾选后无法再次选择
| 终止加工单 |  |  |  | 完成加工单时,需要加一个判断,禁止提交已被终止的加工单 继续开始一个被终止的加工单时,需要区分提示,该加工单已经被终止了,请联系管理员 终止轮询可能不止一秒
| 删除订单 |  |  |  | 目前做的是物理删除
| 重置订单 |  |  |  | 同时做加工单配置页面中的终止和删除,可能会报错
所有状态非硬编码

## Sheet1
34 |  | 18 | 24 | 18
订单号 |  | 日期 | 型号 |  | 5
| L | R | 备注 |  | 5
外壳颜色 |  |  |  |  | 5
耳道颜色 |  |  |  |  | 5
面板颜色 |  |  |  |  | 5
面板嵌入 |  |  |  |  | 5
嵌入位置 |  |  |  |  | 5
Cable |  |  |  |  | 5
插头类型 |  |  |  |  | 5
INITIAL |  |  |  |  | 5
NOC |  |  |  |  | 5
16 | 18 | 18 | 24 | 18
| 55 | 94
工作台页面左上显示
订单号
第三方ID号
型号
优先级
备注
型号参数
将自由输入的信息移到左下角的表格中,衔接上